1. Назване проекта

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ТРАНСПОРТА Г.СЕВАСТОПОЛЯ

2. Резюме проекта

Проект представляет собой комплекс организационных и технических мероприятий, которые обеспечивают постоянный мониторинг состояния загрязнения воздуха во всех районах г. Севастополя и разработку путей снижения токсичности выхлопных газов транспортных средств. Планируется проведение глобального анализа эффективности использования модификаторов топлив, масел, перспективных систем захигания двигателей внутреннего сгорания, применения топлив растительного происхождения и водорода. Проект предусматривает разработку рекомендаций относительно снижения токсичного загрязнения окружающей среды наиболее распространенными транспортными средствами в г. Севастополе и проведение семинаров с целью обсуждения плана действий и их более скорейшего внедрения.

3. Данные о главной организации

| Название организации | Благотворительный фонд милосердия и здоровья «Возрождение» |
| --- | --- |
| Адрес | Ул. Репина 20-1, Севастополь , 99053 Украина |
| Телефон/факс | Тел. +38 (0692)24-49-44; Fax: +38 (0692)54-14-72 |
| Ел. адреса, веб адреса e-mail address, web page | vadimd2004@rambler.ru; kols77@hotmail.com |
| Полные банковские реквизиты | Пр. Ген. Острякова 201а-7 Севастополь , 99053 Украина Банк «Аваль» MФO 324504 Счет 260073630 |
| Дата регистрации организации | 19 мая 1993 г |
| Статус организации (государственная, негосударственная, общественная, другая) | негосударственная |
| Ф.И.О. руководителя организации | Директор Данилов Вадим Николаевич |
| Ф.И.О. координатора проекта, контактная информация | Директор Данилов Вадим Николаевич Тел. +38 (0692)24-49-44; Fax: +38 (0692)54-14-72 vadimd2004@rambler.ru |
| Характеристики и цель организации (относительно проекта) | Организация помогает развитию науки и образования, реализации программ, направленных на развитие природно-заповедного фонда и проиродоохранной деятельности, развитию охраны здоровья людей |

4. Данные о партнерской организации

| Название организации | Ассоциация «Безопасность жизнедеятельности» |
| --- | --- |
| Адресс | ул. Гоголя 45, Севастополь, 99007, Украина |
| Телефон/факс | Tel: +38(0692) 59-05-06 |
| Ел. адреса, веб адреса e-mail address, web page | http://humanrights.gov.ua/guide.php3?lan=ukr&vid=2&level=1&id=3593 |
| Дата регистрации организации | 5 февраля 1998 г |
| Статус организации (государственная, негосударственная, общественная, другая) | негосударственная |
| Ф.И.О. руководителя организации | Директор Каширцев Владимир Григорьевич |
| Ф.И.О. координатора проекта, контактная информация | Директор Каширцев Владимир Григорьевич Tel: +38(0692) 59-05-06, free6klon@yahoo.com |
| Характеристики и цель организации (относительно проекта) | Цели организации: - разрабртка и производстсво научной и технически продукции для улучшения безопасности и жизни людей; - сбор и обработка информации, направленной на обеспечение природоохранной деятельности и улучшения жизни и здоровья людей. |

5. Необходимость проекта

Городской  транспорт  является составной частью социальной и производственной инфраструктуры города. Но в то же время его развитие (особенно автомобильного) в крупных городах, приводит к резкому ухудшению экологической обстановки.

Автотранспорт относится к числу рассеянных, перемещающихся источников загрязнения окружающей среды. С выхлопными газами выбрасывается большое количество химических соединений, большинство которых являються концерогенными, вредными для человека.

Севастополь относится к крупным, промышленным центрам, имеющим в силу географических особенностей развитую сеть автотранспорта. Перспективы его дальнейшего развития как курортно-рекреационного места, зависят прежде всего, от улучшения экологической обстановки. В этом направлении одной из важнейших задач является снижение токсичности выхлопных газов двигателей, повышение их экономичности, переход на использование топлив, при сгорании которых не образуются концерогенные вещества. Общественный контроль за степенью загрязнения атмосферы, поиск путей снижения загрязнения, широкая просветительская работа являются крайне важними не только для Севастополя, но и для всех городов Украины.

6. Цели и задачи проекта

Общая цель проекта: „Создание и формирование системы обеспечения и контроля 
за снижением токсичных выбросов местного транспорта г. Севастополя»

Цель 1: „Анализ современного состояния загрязнения воздуха местным транспортом, поиск и экспериментальное исследование путей уменьшения вредных выбросов  двигателей городского транспорта»;

Цель 2: „Создание постоянно действующего общественного центра контроля по состоянию загрязнения воздуха в г. Севастополе»;

Цель 3: „ Налаживание конструктивного диалога между общественностью, властью, владельцами транспортных средств по вопросам охраны окружающей среды, а так же  распространение информации  экологической направленности»

- Описание проекта

Передвижная часть располагается

На микроавтобусе

Комплекс является уникальным и на территории Украины не производится.

Весь проект способствует внедрению уникальных технологий на территории Украины.

О компании, производящей роборудование см. Приложение

Основные виды деятельности и мероприятия

- Проведение  анализа современного состояния загрязнения воздуха местным транспортом,

поиск и экспериментальное исследование путей уменьшения вредных выбросов  двигателей городского транспорта (научно- исследовательское и экспериментальное);

Людские ресурсы: 67 (чел./дней)

Материальные ресурсы

Передвижная часть: Notebook «IQ Master 57W D”, Газоанализатор диоксида серы

(SO2) хемилюминесцентный мод. «C-310A», Газоанализатор оксида углерода (СО) электрохимический Мод. К-100, Газоанализатор   оксида азота  и диоксида азота (NO, NO2 ) хемилюминесцентный мод. «Р-310А», устройство управления дата-логгер «ESC-8816», зонд «Атмосфера», инвертер 12V-220,  modem -2, Radioterminal  „NOKIA-720”, Программное обеспечение для  дата-логгера, Программное обеспечение для удаленного доступа к дата-логгеру ESC-8816 (версия 1), анимигатры топлива и масла, свечи и системы зажигания

Финансовые ресурсы: передвижная часть  10050 грн;  зарплата –7650 грн, расходы на командировку-   9300 грн

Sum 96445 грн

** см price "OPTEC"  (Газоанализатор диоксида серы (SO2) хемилюминесцентный мод. «C-310A» - стр.22 , Газоанализатор оксида углерода (СО) электрохимический Мод. К-100 – стр.24, Газоанализатор   оксида азота  и диоксида азота (NO, NO2 ) хемилюминесцентный мод. «Р-310А» -- стр.20, устройство управления дата-логгер «ESC-8816» -стр.33).

- Создание постоянно действующего общественного центра контроля по состоянию загрязнения воздухав г. Севастополе;

Людские ресурсы:  153  (чел./дней)

Материальные ресурсы

Стационарная часть:: Computer, Printer  „EPSON Stylus C87 5760”, Scanner, modem -2, fax Panasonic KX-FM90,  network filter SVEN Platinium Pro, UPS  Mustek PowerMust 400, расходные материалы для принтера, бумага

Финансовые ресурсы: стационарная часть   – 9571 грн, аренда микроавтобуса -  144 дня (12 мес) x 80 грн = 11520 грн,  зарплата – 7650 грн ,  услуги связи -1200 грн

Total sum 18421 грн

** см price

- Налаживание конструктивного диалога между общественностью, властью, владельцами транспортных средств по вопросам охраны окружающей среды и распространение информации  экологической направленности.

Людские ресурсы: 62 (чел./дней)

Материальные ресурсы

Екологический бюллютень

Финансовые ресурсы:  зарплата – 9300 грн ,  екологический бюллютень и копирование результатов исследований  -4100 грн

Total sum 7200 грн

МЭНЭДЖМЕНТ ПРОЕКТА:

Директор проекта: Данилов Вадим Николаевич

Заместитель проекта (информационные технологии): Еремина Ирина Олеговна

Заместитель проекта (оборудование): Семенов Александр Геннадиевич

Схема управления проектом:

Цель 1:

1.1. Изучить:

- организацию движения и типы транспортних средств -- Данилов Вадим Николаевич – 2  месяца

- научно-техническую литературу по методам снижения токсичности двигателей городского транспорта, разработать рекомендации – Данилов Вадим Николаевич – 4  месяца

1.2. Экспериментально проверить эффективность рекомендуемых мероприятий, применительно 
к транспортным средствам г.Севастополя - Данилов Вадим Николаевич – 4  месяца

1.3 Разработка технической документации на создание мобильных пунктов – Еремина Ирина Олеговна  -- 3  месяца

Цель 2:

2.1 Закупка приборов контроля и степени загрязнения атмосферы и токсичности выхлопных газов двигателей – Данилов Вадим Николаевич – 2  месяца

2.2 Монтаж и запуск в эксплуатацию пунктов контроля --  Семенов Александр Геннадиевич – 
2  месяца

3.4 Эксплуатация - -  Семенов Александр Геннадиевич – 12  месяца

Цель 3:

3.1 Организация и проведение ежеквартальных семинаров -- Еремина Ирина Олеговна  -- 4  месяца

3.2 Выпуск бюллютеня по состоянию загрязнения воздушного басейна на транспортних магистралях г. Севастополя -- Еремина Ирина Олеговна  -- 3  месяца

3.3 Организация городского конкурса среди владельцев транспортних средств по снижению токсичности выхлопных газов -- -- Еремина Ирина Олеговна  -- 9  месяцев

| План подготовки семинаров |
| --- |
| Дата | Рассмативаемые вопросы | Ответственный | Ресурсы |
| 1 квартал | Доклад о методах снижения токсичности двигателей городского транспорта Предосталение тех справки по проведенным исследованиям | Данилов Вадим Николаевич Еремина Ирина Олеговна | презентация |
| 2 квартал | Отчет об Экспериментальной проверки эффективности рекомендуемых мероприятий, применительно к транспортным средствам г.Севастополя | Данилов Вадим Николаевич Еремина Ирина Олеговна | презентация |
| 3 квартал | Доклад о состоянии загрязнения воздушного басейна на транспортних магистралях г. Севастополя | Семенов Александр Геннадьевич Еремина Ирина Олеговна | презентация |
| 4 квартал | Отчет о городском конкурсе среди владельцев транспортних средств по снижению токсичности выхлопных газов | Еремина Ирина Олеговна | презентация |
| Место проведения | Конференц зал Севастопольской Торгово-промышленной палаты |  |  |
| Оборудование | note-book - 1 |  |  |
| Раздаточный материал | Екологический бюллютень Программа семинара |  |  |

8.   Результат проекта

Результатом проекта является улучшение экологической обстановки в г. Севстополе, что улучшит условия жизни жителей города,  раскроет пути дальнейшего развития Севастополя как курортно-рекреационного места, что благотворно скажется на экономике города.

Жизнедеятельность проекта обеспечивается планомерным выполнением задач логической матрицы проекта.

Результаты исследований будут доводены до общественности и заинтересованных сторон  путем проведения конференций и выпуска бюллютеней

- Матрица мониторинга

| Главные компоненты | Цели и методы достижения | Методы и способы проверки | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая цель: Создание и формирование системы обеспечения и контроля за снижением токсичных выбросов местного транспорта г. Севастополя | 1. Организация постоянного мониторига степени загрязнения атмосферы г.Севастополя (на транспортных магистралях); 2. Разработка рекомендаций для снижения токсичности выхлопа автомобильного транспорта; 3. Организация научно-технических семинаров по проблемам снижения токсичности городского транспорта | 1. Наличие контроля степени загрязнения атмосферы; 2. Наличие конкретных рекмендаций и их экспериментальная проверка; 3. Организация ежеквартальных семинаров по проблеме | Риск отсутствует |
| Цель 1 Анализ современного состояния загрязнения воздуха местным транспортом, поиск и экспериментальное исследование путей уменьшения вредных выбросов двигателей городского транспорта | Выпуск технической справки по методам снижения токсичности выхлопных газов и их экспериментальное исследование на образцах двигателей | Техническая справка о выполнении работ | Риск отсутствует |
| Цель 2 Создание постоянно действующего общественного центра контроля по состоянию загрязнения воздуха в г. Севастополе | Создание постоянно действующей группы контроля за состоянием загрязнения воздушного бассейна г.Севастополя на транспортных магистралях | справка о результатах ежемесячного контроля | Риск отсутствует |
| Цель 3 Налаживание конструктивного диалога между общественностью, властью, владельцами транспортных средств по вопросам охраны окружающей среды, а так же распространение информации экологической направленности | Организация и проведение ежеквартальных семинаров с участием администрации, общественности и владельцев транспортных средств по проблемам загрязнения Подготовка информационного бюллютеня и его опубликование в СМИ | Отчеты и решения по семинарам Справка о выполнении работ | Риск отсутствует |
| Ожидаемые результаты по каждой цели |  |  |  |
| 1.1 Анализ современного состояния загрязнения воздуха местным транспортом | Получение объективной информации о степени загрязнения атмосферы на транспортных магистралях г.Севастополя | Материалы публикуются в бюллютене | Риск отсутствует |
| 1.2 Поиск и экспериментальное исследование путей уменьшения вредных выбросов двигателей городского транспорта | 1.Разработка и выпуск технической справки о возможных методиках снижения токсичности выхлопных газов автомобильных двигателей; 2. Экспериментальная проверка эффективности рекомендуемых методов, применимых к транспортным средствам г.Севастополя | Наличие технической справки с обоснованными рекомендациями | Риск отсутствует |
| 2.1 Создание постоянно действующего общественного центра контроля по состоянию загрязнения воздуха в г. Севастополе | Создание мобильных пунктов текущего контроля степени загрязнения атмосферы на транспортных магистралях г.Севастополя | Акт о ежемесячных измерениях | Риск отсутствует |
| 3.1. Налаживание конструктивного диалога между общественностью, властью, владельцами транспортных средств по вопросам охраны окружающей среды и распространение информации экологической направленности | Проведение ежеквартальных семинаров по внедрению мероприятий, обеспечивающих снижение загрязнения воздушной среды токсичными выхлопами совместно с общественностью, администрацией и владельцами транспортных средств Опубликование объективной информации о степени загрязнения атмосферы на транспортных магистралях г.Севастополя | Наличие решений семинаров | Риск отсутствует |

| Виды работ по каждой цели | Людские ресурсы | Физические ресурсы | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Организация анализа современного состояния загрязнения воздуха местным транспортом | 4 челx 2 мес | Notebook «IQ Master 57W D”, Газоанализатор диоксида серы (SO2) хемилюминесцентный мод. «C-310A», Газоанализатор оксида углерода (СО) электрохимический Мод. К-100, Газоанализатор оксида азота и диоксида азота (NO, NO2 ) хемилюминесцентный мод. «Р-310А», устройство управления дата-логгер «ESC-8816», зонд «Атмосфера», инвертер 12V-220, modem -2, Radioterminal „NOKIA-720” | Риск отсутствует |
| 1.2 Поиск и экспериментальное исследование путей уменьшения вредных выбросов двигателей городского транспорта (научно- исследовательское и экспериментальное) | 6 чел x 4 мес | Книги „Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте”, анамегаторы топлива и масел, свечи зажигания и системы зажигания | Риск отсутствует |
| 2.1 Создание постоянно действующего общественного центра контроля по состоянию загрязнения воздуха в г. Севастополе | 8 челx 6 мес | Computer, Printer „EPSON Stylus C87 5760”, Scanner, modem -2, fax Panasonic KX-FM90, network filter SVEN Platinium Pro, UPS Mustek PowerMust 400, расходные материалы для принтера, бумага | Риск отсутствует |
| 3.1. Налаживание конструктивного диалога между общественностью, властью, владельцами транспортных средств по вопросам охраны окружающей среды и распространение информации экологической направленности | 3 чел x 12 мес | Конференц-зал, экологический бюллютень | Риск отсутствует |

9. План роботи:

| Виды деятельности | Ответственный (Відповідальна особа): | Часовые рамки (1-12 мес) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Изучить организацию движения и типы транспортних средств | ДАНИЛОВ | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Изучить научно-техническую литературу по методам снижения токсичности двигателей городского транспорта, разработать рекомендации | ДАНИЛОВ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Экспериментально проверить эффективность рекомендуемых мероприятий, применительно к транспортным средствам г.Севастополя | ДАНИЛОВ |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Разработка технической документации на создание мобильных пунктов | Еремина | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 : |  |  |
| 2.1 Закупка приборов контроля и степени загрязнения атмосферы и токсичности выхлопных газов двигателей | ДАНИЛОВ | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Монтаж и запуск в эксплуатацию пунктов контроля | СЕМЕНОВ | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Эксплуатация | ДАНИЛОВ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Цель3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Организация и проведение ежеквартальных семинаров | Еремина |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | X |
| 3.2 Выпуск бюллютеня по состоянию загрязнения воздушного басейна на транспортних магистралях г. Севастополя | Еремина | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| 3.3 Организация городского конкурса среди владельцев транспортних средств по снижению токсичности выхлопных газов | Еремина |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | X |

13. БЮДЖЕТ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ

| Статья затрат | Калькуляция | Запит до програми SEPS Fund Requested | Other Contribu tion | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Books, Copies, Printing Materials |
| Книга „Мicrosoft Windows XP Professional” | 1 х 60.00 грн |  | 60.00 грн | 60.00 грн |
| Энциклопедия “Microsoft Office” | 1 х 55.00 грн |  | 55.00 грн | 55.00 грн |
| Книга „Картография с основами топографии” | 1 х 40.00 грн | 40.00 грн |  | 40.00 грн |
| Petr I. Domnin, Vladimir P. Chelibanov. Accuracy and operating characteristics of instruments for ozone content measurements in tlie atmosphere // State Univercity of S.-Petersburg, Russia. Book | 1 х 45.00 грн |  | 45.00 грн | 45.00 грн |
| L. Konopelko, I. Nekhlioudov, V. Chelibanov. Traceability of ozone measurements | 1 х 55.00 грн |  | 55.00 грн | 55.00 грн |
| Севастополь Католг карт SEBASTOPOL Maps` catologus | 1 х 10.00 грн |  | 10.00 грн | 10.00 грн |
| V.I. Sankin, V.P. Chelibanov. Silicon Carbide Ultraviolet Photodetectors and Their Application in Ecological Monitoring .//Phys. Stat. Sol. - 2001. | 1 х 35.00 грн |  | 35.00 грн | 35.00 грн |
| „Fuel economy and reducting of toxic of city traffic” Book | 1 х 45.00 грн | 100.00 грн |  | 100.00 грн |
| Копирование печатных материало | 500 коп х 1 стр. x 0.20 грн /стор | 100.00 грн |  | 100.00 грн |
| Ecological Bulletin Екологический бюллютень | 1000 коп x 4 стр x 0.10 грн /стор | 4000 грн |  | 4000 грн |
|  |  | 4240 грн |  | 4500 грн |
| 2. Електронное оборудование |
| Computer | 1 х 6227 грн | 6227 грн |  | 6227 грн |
| Notebook computer „IQ Master 57W D” | 1 х 8111 грн | 8111 грн |  | 8111 грн |
| Printer „EPSON Stylus C87 5760” | 1 х 494 грн | 494 грн |  | 494 грн |
| Scanner „EPSON Perfection 2480” | 1 х 557 грн | 557 грн |  | 557 грн |
|  |  | 15389 грн |  | 15389 грн |
| 3. Программное обеспечение и материалы для электронного оборудования |
| Soft Ware Microsoft Office XP SBE | 1 х 1260 грн |  | 1260 грн | 1260 грн |
| Microsoft Windows XP | 1 х 394 грн |  | 394 грн | 394 грн |
| Программное обеспечение устройства управления дата логгер «ESC-8816», для 2 PC | 2 х 420 грн | 840 грн |  | 840 грн |
| Программное обеспечение для удаленного доступа к дата-логгеру ESC-88 | 1 х 4200 грн | 4200 грн |  | 4200 грн |
| Программы по картографии MAP INFO | 1 х 220 грн |  | 1 х 220 грн | 1 х 220 грн |
|  |  | 5040 грн | 1874 грн | 6914 грн |
| 4. Услуги и гонорары |
| Цель 1 : | 201 дн х 50.00 грн | 10050 грн |  | 10050грн |
| Цель 2 : | 153 дн х 50.00 грн | 7650 грн |  | 7650 грн |
| Цель 3 : | 186 дн 50.00 грн | 9300 грн |  | 9300 грн |
|  |  | 27000 грн |  | 27000 грн |
| 5. Другое оборудование, услуги связи, аренда |
| Газоанализатор диоксида серы (SO2) хемилюминесцентный мод. «C-310A» | 1 х 16301 грн | 16301 грн |  | 16301 грн |
| Газоанализатор оксида углерода (СО) электрохимический Мод. К-100 | 1 х 9398 грн | 9398 грн |  | 9398 грн |
| Газоанализатор оксида азота и диоксида азота (NO, NO2 ) хемилюминесцентный мод. «Р-310А» | 1 х 16826 грн | 16826 грн |  | 16826 грн |
| зонд «Атмосфера» | 1 х 2021 грн | 2021 грн |  | 2021 грн |
| устройство управления дата-логгер «ESC-8816» | 1 х 20213 грн | 20213 грн |  | 20213 грн |
| Радиотерминал „NOKIA-720” | 1 х 1837 грн | 1837 грн |  | 1837 грн |
| Модем | 2 х 788 грн | 1576 грн |  | 1576 грн |
| Disks DWD-RW Verbatim box 10 Blank Compact Disks | 2 х 75 грн | 150 грн |  | 150 грн |
| Fax Panasonic KX-FM90 | 1 х 1215.00 грн | 1215 грн |  | 1215 грн |
| Network filter SVEN Platinium Pro (6 socket) | 1 х 63 грн | 63 грн |  | 63 грн |
| UPS Mustek PowerMust 400 | 1 х 210 грн | 210 грн |  | 210 грн |
| inverter 12V-220 | 4х 168 грн | 672 грн |  | 672 грн |
| Услуги связи | 12 х100 грн | 1200 грн |  | 1200 грн H |
| Расходные материалы для принтера | 5х 75 грн | 375 грн |  | 375 грн |
| Бумага | 4х 35 грн | 140 грн |  | 140 грн |
| Анимигаторы топлива и масла | 8х 40 ГРН |  | 320 ГРН | 320 грн |
| Свечи зажигания | 5х 50 ГРН |  | 250 ГРН | 250 грн |
| Аренда микроавтобуса | 144 days (12 months) x 80 грн 144 days (12 months) x 80 грн | 11520 ГРН | 11520 ГРН | 23040 грн |
| Конференц-зал | 4х 50 ГРН |  | 200 ГРН | 200 грн |
|  |  | 83717ГРН | 12290ГРН | 96007 грн |
| 6. Поездки и транспортные расходы |
| Билеты | 2 х 700 ГРН | 1400 ГРН |  | 1400 ГРН |
| Командировочные расходы 1чел 2 чел | 5 days х 300 ГРН 5 days х 300 ГРН | 1500 ГРН 1500 ГРН |  | 3000 ГРН |
|  |  | 4400 ГРН |  | 4400 ГРН |
| 7. Інше / Other |
| Total |  |  |  | 154210ГРН |
| До статті «Інше», при необхідності, можуть бути включені витрати на банківські послуги та податкові витрати, передбачені чинним законодавством |

В общую стоимость закупаемой станции атмосферного мониторинга (64 759 грн) не включена таможенная пошлина .

Наиболее выгодным вариантом оплаты стоимости аппаратуры в адресс фонда является оформление ее в виде гуманитарного груза (без таможенных сборов)